Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaitmeninimo ir suskaitmenintų dokumentų talpinimo EAIS planas 2025 m. - 2027 m.

Įžanga

Skaitmeninimo prioritetus Lietuvos valstybės archyvams apibrėžia Skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašas. Iki šiol prioritetas Lietuvos valstybės istorijos archyve buvo teikiamas bylų ir dokumentų apsaugai nuo nusidėvėjimo, todėl visų pirma skaitmeninamos buvo skaitytojams labiausiai paklausios bažnytinių metrikų knygos. Antruoju skaitmeninimo prioritetu yra įvairūs Lietuvos gyventojų sąrašai (de facto surašymai) ir duomenys apie juos, o trečiuoju – įvairi projektinė, kitų kultūros ir mokslo įstaigų poreikius ir iniciatyvas tenkinanti skaitmeninimo veikla. Suskaitmeninti ir EAIS yra paskelbti Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomi išskirtinės kultūros paveldo vertės dokumentai. Skaitmeninimo apimtys: 2024 m. Lietuvos valstybės istorijos archyvo metiniai skaitmeninimo metinis skaitmeninimo pajėgumas pasiekė 500 tūkst. vaizdų ir nuo to laiko yra stabilus. Jis padidėti gali tik papildomų išteklių, įskaitant ir įvairias partnerystes dėka. 2025 m. sausio 1 d. duomenimis, suskaitmenintos buvo 36 029 bylos arba 2,6% visų Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomų bylų (apskaitos vienetų). 2025 m. liepos pabaigoje Elektroninėje archyvų informacinėje sistemoje (EAIS) Lietuvos valstybės istorijos archyvas buvo paskelbęs 20760 bylų (arba 7,52% visų EAIS skelbiamų Lietuvos archyvų bylų). Skaitmeninimo apimtis matuojant vaizdais, EAIS yra paskelbta 4 094 177 Lietuvos valstybės istorijos archyvui priklausančių vaizdų (arba 41,4% visų EAIS prieinamų vaizdų). Lietuvos valstybingumą liudijančių dokumentų (Senųjų aktų) skaitmeninimo tempas yra nepakankamas, tačiau trumpojo laikotarpio pagrindinė problema yra didelis (42%) atotrūkis tarp suskaitmenintų viešai (EAIS) paskelbtų ir suskaitmenintų bylų. Atotrūkio priežastis – Lietuvos valstybės istorijos archyve (o ir kituose Lietuvos archyvuose) nėra saugomų bylų (apskaitos vienetų) elektroninių apyrašų, kitaip tariant talpinimui EAIS ir paieškai joje reikalingų metaduomenų. 2024 m. į EAIS Lietuvos valstybės istorijos archyvas patalpino tik 1858 suskaitmenintas bylas (apskaitos vienetus). Šią atotrūkio problemą Lietuvos valstybės istorijos archyvas numato spręsti pirmiausiai – tikslas 2027 m. yra atotrūkį sumažinti iki ne daugiau 5% ir pasiekti, kad ateityje jis nebedidėtų (net jei skaitmeninimo apimtys reikšmingai padidėtų). Lietuvos valstybės istorijos archyvas saugo apie 40 tūkst. bažnytinių (visų konfesijų) metrikų knygų, įskaitant ir skaitmenines kopijas, kurios saugomos originalo teisėmis. Suskaitmeninti lieka apie 3100, tai numatoma pasiekti 2027 metais. Apie 11 tūkst. knygų yra kitų nei Romos katalikų bažnyčios konfesijų. Jos yra mikrofilmuotos, bet dėl formatavimo problemų dar nėra išspręstas jų suskaitmenintų variantų patalpinimo EAIS klausimas. Lietuvos vyriausiosios archyvarės ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus susitarime dėl direktoriaus kadencijos veiklos tikslų vienu svarbiausių skaitmeninimo prioritetu yra numatytas Senųjų aktų kolekcijos skaitmeninimas, tačiau šio plano paskelbimo dieną tam (reikšmingesne apimtimi) dar nėra garantuotų reikalingų išteklių. Lietuvos valstybės istorijos archyvas derasi dėl kelių tai užtikrinti galinčių partnerysčių, jei jos bus rastos, atitinkamai bus papildytas ir patikslintas (laike ir apimtimis) šis planas. Šis planas yra skelbiamas Lietuvos valstybės istorijos archyvo svetainėje https://lvia.archyvai.lrv.lt/lt/skaitmeninimas/ Jo įgyvendinimo pažangą galima stebėti toje pačioje rubrikoje apie skaitmeninimą – nuo 2025 m. rugsėjo mėn. ne rečiau kaip kas ketvirtį skelbiamas kaupiamuoju principu sudarytas suskaitmenintų ir į EAIS patalpintų bylų sąrašas, o 2026 m. pradžioje planuojama parengti ir taip pat reguliariai skelbti skaitmeninamų bylų sąrašą.

***

2025 metais skaitmeninami fondai ir skaitmeninimo apimtys

| Eil. Nr. | Fondas, apyrašas ir anotacija | Skaitmeninimo apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Romos Katalikų bažnyčių originalių metrikų knygų fondai. Pagal sudarytą bažnyčių fondų numerių sąrašą eiliškumo (didėjimo) tvarka yra skaitmeninami originalių metrikų knygų fondai, kurie nebuvo skaitmeninti vykdyto projekto EPAVELDAS metu bei anksčiau skaitmenintų ir į svetainę www.epaveldas.lt įkeltų fondų papildymai. | Nuo 2025.01.01 iki 2025.09.30 suskaitmenintos 408 bylos (50693 vaizdų) Planas 2025 m. IV ketvirčiui – 251 byla (apie 37000 vaizdų) |
| 2. | F. 1236 „Suvalkų gubernijos civilinės būklės aktų ir metrikų knygų kolekcija”, ap. 1-3. Kolekciją sudaro įvairių Užnemunės (Suvalkijos) teritorijos bažnyčių 2033 metrikų knygos ir civilinės būklės aktai. Kolekcijos 1-3 apyrašuose yra 1230 bylų, iš kurių suskaitmeninta 1210. | 20 bylų (visos jau suskaitmenintos – 2025.09.30) |
| 3. | Senųjų aktų kolekcijos skaitmeninimo pradžia. Šiaulių apygardos teismo Teismų istorijos muziejuje rengiamai ekspozicijai atrinktos 25 Lietuvos valstybės istorijos archyvo Senųjų aktų kolekcijoje saugomos Šiaulių reparticijos teritorijoje (1775 – 1793 m.) veikusių įvairių teisminių institucijų - Šiaulių pilies, žemės ir pakamario teismų, Žemaičių kunigaikštystės konfederacijos Šiaulių reparticijos teismo, miestų savivaldai priklaususio Šiaulių magistrato teismo bei su Šiaulių karališkąja ekonomija susijusios centrinės valdžios įstaigos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos knygos, o taip pat XIX a. – XX a. pradžioje Kauno gubernijos Šiaulių našlaičių teismo viena knyga. | 26 knygos (apskaitos vienetai) – suskaitmeninti, prieinami EAIS nuo 2025 m. spalio 7 d. (11 000 vaizdų) |
| 4. | F. 641 „Lietuvos karinės valdybos viršininkas “, ap. 2. Lietuvos karinės valdybos viršininko fondo antrame apyraše yra 560 bylų, kurių kiekvieną sudaro apie 400-600 pasų kortelių bei pačių pasų, išduotų Vilniaus miesto gyventojams 1914-1917 metais. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. suskaitmenintos 178 bylos, liko skaitmeninti 382 bylos. | 178 bylos (apie 280 000 vaizdų) |
| 5. | F. 515 „Vilniaus gubernijos iždo rūmai“, ap. 25. Vilniaus gubernijos iždo rūmų fondo dvidešimt penktą apyrašą sudaro 476 bylos – tai Vilniaus, Lydos, Trakų, Švenčionių, Ašmenos, Breslaujos ir kitų apskričių įvairių luomų ir tikybų gyventojų reviziniai sąrašai. | 76 bylos (45 600 vaizdų) |
| 6. | F. 721 „Vilniaus Imperatoriškasis universitetas”, ap. 1 (eKultūros projektui). Vilniaus Imperatoriškojo universiteto fondo dokumentuose atsispindi 1792-1832 metų Vilniaus universiteto veikla – tai universiteto tarybos ir fakultetų posėdžių protokolai, raportai, ataskaitos, dokumentai apie profesūros rinkimus, mokslinių laipsnių suteikimą, dėstomas disciplinas, ūkinę ir finansinę veiklą, spaustuvę, studentų, dėstytojų sąrašai ir kt. dokumentai. Fondo pirmajame apyraše yra 1341 byla, iš kurių suskaitmenintos 1128 bylos. | 213 bylų (bus pabaigta) |
| 7. | Kiti dokumentai (projektams, parodoms, užsakymams) | Apie 10% metinio skaitmeninimo pajėgumo (50 000 vaizdų) |
|  | Iš viso: | 474 293 vaizdai + (apie) 50 000 vaizdų nenumatytiems poreikiams |

***

2026 – 2027 metais numatomi skaitmeninti fondai

| Eil. Nr. | Fondas, apyrašas ir anotacija | Skaitmeninimo apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Romos Katalikų bažnyčių originalių metrikų knygų fondai. Pagal sudarytą bažnyčių fondų numerių sąrašą eiliškumo tvarka yra skaitmeninami originalių metrikų knygų fondai, kurie nebuvo skaitmeninti vykdyto projekto EPAVELDAS metu bei anksčiau skaitmenintų ir į svetainę www.epaveldas.lt įkeltų fondų papildymai. | 1000 bylų (apie 180 000 vaizdų) |
| 2. | Visų Lietuvos Romos katalikų bažnyčios vyskupijų metrikų dekanatinių nuorašų skaitmeninimo pabaiga. Prioritetine laikoma Vilniaus vyskupija (F. 604) – pavyzdžiui, Merkinės dekanato apyraše (ap. 28) yra 167 bylos, suskaitmenintos 136, Vilniaus apskrities dekanato apyraše (ap. 19) yra 149 bylos, suskaitmenintos 2, Giedraičių dekanato apyraše (ap. 22) yra 106 bylos, suskaitmenintos 63 ir t.t. – iš viso 2671 byla. Taip pat po 1926 m. bažnytinės administracinės reformos atsiradusių naujai suformuotų vyskupijų ir dekanatų 1923/1924 -1939/1940 metų metrikų dekanatiniai nuorašai - visos Kaišiadorių vyskupijos (f.1676, ap.1, 1937-1940 metai) metrikų knygos, dalis Telšių (f.669, ap.53-59), Kauno (f.1671, ap.?) bei Panevėžio (f.1650) vyskupijų (nuo 1923/1924 m.) metrikų knygų nėra nei mikrofilmuotos, nei skaitmenintos. Tokių bylų yra 1337. | 2671 byla (F. 604 - 668 000 vaizdų) 1337 bylos (F. 669, 1650, 1671, 1676 – 334 250 vaizdų) |
| 3. | F. 1236 „Suvalkų gubernijos civilinės būklės aktų ir metrikų knygų kolekcija”, ap. 4-36. Kolekciją sudaro įvairių Užnemunės (Suvalkijos) teritorijos bažnyčių 2033 metrikų knygos ir civilinės būklės aktai. Kolekcijos 4-36 apyrašuose yra 830 bylų. | 830 bylų (apie 124 500 vaizdų) |
| 4. | Ne Romos katalikų bažnyčios mikrofilmuotų bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimo (formatavimo) sutvarkymas. | Apie 11 tūkst. mikrofilmuotų bylų. |
| 5. | Lietuvos Metrikos skaitmeninimas iš mikrofilmų (iki 2025m. spalio 1 d. suskaitmeninta 120 knygų (bylų arba 33858 vaizdų) iš 650 mikrofilmuotų knygų. | 530 knygų (bylų) (apie 149000 vaizdų) |
| 6. | F. 641 „Lietuvos karinės valdybos viršininkas “, ap. 2. Lietuvos karinės valdybos viršininko fondo antrame apyraše yra 560 bylų, kurių kiekvieną sudaro apie 400-600 pasų kortelių bei pačių pasų, išduotų Vilniaus miesto gyventojams 1914-1917 metais. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. suskaitmeninta 181 byla, liko skaitmeninti 379 bylos. | 379 bylos (apie 280 000 vaizdų) |
| 7. | F. 515 „Vilniaus gubernijos iždo rūmai“, ap. 25. Vilniaus gubernijos iždo rūmų fondo dvidešimt penktą apyrašą sudaro 476 bylos – tai Vilniaus, Lydos, Trakų, Švenčionių, Ašmenos, Breslaujos ir kitų apskričių įvairių luomų ir tikybų gyventojų reviziniai sąrašai. | 400 bylų (240 000 vaizdų) |
| 8. | F. 721 „Vilniaus Imperatoriškasis universitetas”, ap. 2 (eKultūros projektui). Vilniaus Imperatoriškojo universiteto fondo dokumentuose atsispindi 1792-1832 metų Vilniaus universiteto veikla – tai universiteto tarybos ir fakultetų posėdžių protokolai, raportai, ataskaitos, dokumentai apie profesūros rinkimus, mokslinių laipsnių suteikimą, dėstomas disciplinas, ūkinę ir finansinę veiklą, spaustuvę, studentų, dėstytojų sąrašai ir kt. dokumentai. Vilniaus Imperatoriškojo universiteto fondo antrajame apyraše yra 82 bylos – tai 1792-1832 metų Vilniaus universiteto bibliotekos, stojančiųjų ir baigusiųjų dokumentai, dėstytojų sąrašai ir kt. dokumentai. | 82 bylos (apie 4000 vaizdų) |
| 9. | F. 1511 „Vilniaus universiteto profesorių dokumentai” ap. 1 (eKultūros projektui). Vilniaus universiteto profesorių dokumentų fondą sudaro 88 bylos - tai Vilniaus universiteto ir Medicinos-chirurgijos akademijos profesorių moksliniai darbai, traktatai, straipsniai, paskaitų rankraščiai medicinos, fizikos, istorijos, gamtos mokslo ir kt. temomis. | 88 bylos (apie 13 200 vaizdų) |
| 10. | F. 1135 „Vilniaus mokslo bičiulių draugija“, ap. 12 "Vilniaus universiteto profesoriaus architekto Juliaus Kloso asmeninio archyvo bylų apyrašas“ (eKultūros projektui). Vilniaus mokslo bičiulių draugijos fondo dvyliktą apyrašą sudaro 592 bylos - tai Vilniaus universiteto profesoriaus architekto Juliaus Kloso rankraščiai, straipsniai, pranešimai, paskaitos universitete, išrašai, laikraščių iškarpos, Vilniaus istorijos ir architektūrinių paminklų rekonstravimo projektai, brėžiniai, planai, nuotraukos bei kitokie įvairiausi architekto veiklos ir jo surinkti dokumentai. | 592 bylos (nestandartinio dydžio brėžiniai ir dokumentai, todėl skaitmeninimo apimtis yra sunku įvertinti kiekybiškai (vaizdais) |
| 11. | Senųjų aktų kolekcijos skaitmeninimas | Skaitmeninimo tikslas dar nenustatytas, jis priklausys nuo papildomų išteklių |
| 12. | Kiti dokumentai (projektams, parodoms, užsakymams) | Pagal metų eigoje iškylantį poreikį (apie 10% viso metinio skaitmeninimo pajėgumo) |
|  | Iš viso: | 1 992 298 vaizdų* + 100 000 vaizdų nenumatytiems poreikiams per dvejus metus |

* neįskaitant mikrofilmuotos skaitmenos formatavimo problemos sprendimo ir nestandartinių Vilniaus mokslo bičiulių draugijos dokumentų skaitmeninimo.

Pastabas ir pasiūlymus dėl skaitmeninimo galima teikti adresu istorijos.archyvas@archyvai.lt  arba darius.zeruolis@archyvai.lt

2025 m. spalio 15 d.

Vilnius

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. VE-90 „Dėl Skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašo 19-22 p. sako, kad: „Kuriant rašytinių dokumentų skaitmeninį turinį dokumentai, dokumentų fondai ir (ar) dokumentų kompleksai (toliau – dokumentai) atrenkami pagal bendruosius kultūros paveldo objektų atrankos kriterijus ir tikslinius auditorijos poreikius. Bendrieji kultūros paveldo objektų atrankos kriterijai, [...] yra unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius. Kiti rekomenduojami rašytinių dokumentų atrankos kriterijai yra: a) tarp vartotojų itin paklausūs dokumentai, b) dokumentai, atitinkantys planuojamų populiarinimo ir sklaidos priemonių (virtualių parodų, leidinių, renginių ir kita) temas, c) dokumentai pagal valstybės archyvo įgyvendinamų arba įgyvendinamų dalyvio teisėmis projektų pobūdį ir susitarimus. Atliekant rašytinių dokumentų atranką skaitmeninti, būtina įvertinti atrinktų dokumentų fizinę būklę ir, jei reikia, numatyti jų restauravimo ar konservavimo darbus. Informacija apie atrinktus skaitmeninti rašytinius dokumentus fiksuojama valstybės archyvų veiklos planuose.“

https://lvia.archyvai.lrv.lt/lt/ -> direktorius -> kadencijos susitarimas

11 tūkst. bylų sudaro apie 2 750 000 vaizdų. Jei nebus rastas tinkamo formatavimo sprendimas, gali tekti skaitmeninti iš mikrofilmų iš naujo. Skaitmeninimas iš mikrofilmų yra keturis kartus spartesnis, nei iš originalo. Atitinkamai, atitiktų 687 500 vaizdų (daugiau nei metinė skaitmeninimo Lietuvos valstybės istorijos archyve norma).